แผนการดำเนินงาน

ประจำปี  ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

-1-

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 256๗ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

-2-

สารบัญ

เรื่อง                   							                         หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ                                                                                                        ๔

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน        						       ๕	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน   	   					       ๖

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 							       ๙

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 		                            ๑๐

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาร (แบบ ผด.02/๑)                                                   ๒๔

-3-

ส่วนที่ 1	บทนำ

-4-

ส่วนที่  1  บทนำ

1. หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานามาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) และให้ใช้แนว ทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

2. ความหมายสำคัญ

2.1 “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น

2.2 “แผนการดำเนินงาน”เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.3 “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

2.4 “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ใน การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำ แผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

2.5 “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ“การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

2.6 “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ”เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง 2 ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

-5-

นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆรวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

2.7 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆรวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มี การดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.4 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

4. ประโยชน์แผนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

4.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

4.3 ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

-6-

4.4 ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น

4.5 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

4.6 นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย

1) บทนำ

2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)

3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด.02/1)

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

-7-

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-8-

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

-9-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ(บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ | หน่วยรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๑.๑ แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๑.๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๑.๔ แผนงานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ๑.๕แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๖ แผนงานการบริหารงานทั่วไป | ๑๔ ๘ ๑๔ ๘ ๖ ๗ | ๒๑.๕๓ ๑๒.๓๐ ๒๑.๕๓ ๑๒.๓๐ ๙.๒๓ ๑๐.๗๖ | ๒,๓๔๕,๗๔๖ ๖๘๖,๐๐๐ ๒,๘๗๗,๒๕๐ ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ | ๑๓.๔๔ ๓.๙๓ ๑๖.๔๘ ๖๐.๘๕ ๒.๒๙ ๒.๓๔ | กองการศึกษา สำนักปลัด กองช่าง กองสวัสดิการฯ สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๕๗ | ๘๗.๖๕ | ๑๗,๓๔๓,๙๙๖ | ๙๙.๓๓ | ๑สำนัก/๒กอง |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ๒.๑แผนงานการบริหารงานทั่วไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๒แผนงานการบริหารงานทั่วไป | ๒ ๑ | ๓.๐๗ ๑.๕๓ | ๓๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ | ๐.๑๗ ๐.๐๖ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๓ | ๔.๖ | ๔๒,๐๐๐ | ๐.๒๓ | ๑ สำนัก |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและหลักธรรมอันดีงามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๓.๑แผนงานการบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๕ | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ | ๑.๕๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๕ | ๑ สำนัก |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔.๑แผนงานการบริหารงานทั่วไป ๔.๒แผนงานการเคหะและชุมชน | ๓ ๑ | ๔.๖๑ ๑.๕๓ | ๓๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | ๐.๒๐ ๐.๑๑ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๔ | ๖.๑๔ | ๕๕,๐๐๐ | ๐.๓๑ | ๑ สำนัก |
| รวมทั้งหมด | ๖๕ | ๑๐๐ | ๑๗,๔๕๐,๙๙๖ | ๑๐๐ |  |

(แบบ ผด.๐๑)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                    -10-

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | ๑๐,๐๐๐ | สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถและนันทนาการสำหรับเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถและนันทนาการสำหรับเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | ๓๐,๐๐๐ | ศพด.บ้านหนองบัว ศพด.วัดนิคม๒ ศพด.วัดบ่อแก้ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๓ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ่อแก้ว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ่อแก้ว | ๑๐๐,๐๐๐ | บ้านหนองบัว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๗ |
| ๔ | โครงการส่งเสริมประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ ๒๔๑ ปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ ๒๔๑ ปี | ๓๐,๐๐๐ | จังหวัดศรีสะเกษ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม ๒๕๖๖ |
| ๕ | โครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด(พระเวส) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด(พระเวส) | ๕๐,๐๐๐ | วัดบ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๖ | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๓๐,๐๐๐ | วัดบ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม ๒๕๖๗ |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

-11-

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๑ แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๗ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลบ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๘ | โครงการส่งเสริมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ | ๓๐,๐๐๐ | วัดบ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๙ | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ | ๒๐,๐๐๐ | บ้านหนองบัว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม ๒๕๖๖ |
| ๑๐ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชนตำบลบ่อแก้ว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนและประชาชนตำบลบ่อแก้วขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว | ๓๐,๐๐๐ | สนามฟุตซอล อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม ๒๕๖๖ |
| ๑๑ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง | ๓๐,๐๐๐ | สนามกีฬาอำเภอวังหิน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน ๒๕๖๗ |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

-12-

๑.๑ แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | ๙๒๒,๐๘๐ | ศพด.บ้านหนองบัว ศพด.วัดนิคม๒ ศพด.วัดบ่อแก้ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๑๓ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อแก้ว | ๑,๐๑๓,๖๖๖ | ร.ร.บ้านหนองบัว ร.ร.บ้านสร้างสะแบง ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๑๔ | อุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง และสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน | ๒๐,๐๐๐ | บ้านหนองบัว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการจัดชื้อเคมีกำจัดยุงลาย ทรายกำจัดลูกน้ำ น้ำยาเคมีป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีลฯ | เพื่อให้มีสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๙ หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า/แมวยาคุมกำเนิดในสุนัข แมว จรจัด | เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๐,๐๐๐ | ๑๙ หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดไข้เลือดออก | ๑๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๔ | โครงการป้องกันการตั้งครรค์ก่อนวัยอันควร | เพื่อให้ อสม.มีความรู้ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๕ | โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๖ | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๙๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๗ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๖,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๘ | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๓๘๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | ๓ ม. x ๕๐ม.xหนา๐.๑๕ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านหนองรวง หมู่ที่ ๕ | ๕ ม.x ๖๑ ม.xหนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตารางเมตร | ๒๐๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๔-๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๘ | ๕ ม.x๑๐๐ม.xหนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ตารางเมตร | ๓๓๙,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองรวง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘(หนองสิมดง) | ๔ ม. X ๔๘ ม. x หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร | ๑๓๑,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕-๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองแคนซอยบ้านนายสมาน ขันเสน หมู่ที่ 11 | ๔ ม. X ๑๘๕ ม. x หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร | ๔๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-15-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| ๖. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านหนองรวง หมู่ที่ ๕ (คุ้มหัวหนอง) | ๓ ม. x ๑๓๗ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ตารางเมตร | ๒๖๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายกลม กาทอง) | ๓ ม.x ๓๘ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร | ๗๔,๒๕๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๘. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านนิคม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๖ (ซอยนายแสงจันทร์ ชิดชม) | ๓ ม.x ๕๐ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร | ๙๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๙. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๖ ไปบ้านบัวเก่า | ๓ ม.x ๙๐ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร | ๑๙๗,๙๐๐ | หมู่ที่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมัน ผ่องพลอย หมู่ที่ ๑๓-ทางเชื่อมบ้านหนองหมากแก้วถึงบัวเก่า | ๔ ม.x ๑๒๐ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร | ๓๑๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ -บ้านบัวเก่า | ๔ ม.x ๑๒๐ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร | ๓๑๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๑๒. | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองบัว ไป หนองแสง หมู่ที่ ๒ | ๓ ม.x ๒๔๐ ม.xหนาเฉลี่ย๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม. | ๖๓,๓๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๑๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม ๒ หมู่ที่ ๗- บ้านบัวเก่า หมู่ที่ ๑๐ | ๓ ม.x ๙๑ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร | ๑๗๗,๘๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนภายในหมู่บ้านสร้างปะอาว หมู่ที่ ๑๗ | ๓ ม.x ๕๐ ม.xหนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร | ๙๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๔  แผนงานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยเหลือคนพิการให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข | ๒,๔๖๙,๖๐๐ | ๑๙ หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ขาดผู้อุปการะและเพื่อให้มีการใช้ชีวิตที่มีความสุข | ๗,๙๒๕,๔๐๐ | ๑๙ หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบลบ่อแก้ว | เพื่อการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ | ๗๒,๐๐๐ | ๑๙ หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๔ | โครงการช่วยเหลือเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ | เพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาส | ๑๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๕ | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว | ๗๕,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๖ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว | เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรี | ๑๓,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๗ | โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน ๒๕๖๗ |

-18-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๔  แผนงานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการมรเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร | ๕,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-19-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในตำบลให้มีมากขึ้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๙ หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๓ | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ | เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย | ๑๐,๐๐๐ | แปดแยก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน ๒๕๖๗ |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน 3 วัน | เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๓๕,๐๐๐ | อบต.บ่แก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๕ | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ | เพื่อบริการประชาชนช่วงปีใหม่ | ๑๐,๐๐๐ | แปดแยก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม ๒๕๖๗ |
| ๖ | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## -20-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๖ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ | เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | เพื่อออกบริการประชาชนรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชน/เวทีประชาคมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๓ | โครงการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนในการจัดทำแผน | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๔ | โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | เพื่อออกพบปะประชาชนและบริการประชาชนในการให้บริการในด้านต่างๆ | ๕,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๗ |
| ๕ | โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน | เพื่อเป็นการโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน | ๑๕,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๗ |

-21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๖ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการเลือกตั้ง | ๓๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | เพื่อส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพการเกษตร | ๑๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อแก้ว | เพื่ออบรมให้ความรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อแก้ว | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้

๒.๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อแก้ว | เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อแก้ว | ๑๒,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และหลักธรรมอันดีงามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๓.๑. แผนงานการบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เมย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ | เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันของชาติ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว   อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ/สาธารณะ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าเพิ่ม | ๑๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |
| ๓ | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | ๕,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| ๑ | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน | เพื่อให้มีการจัดเก็บและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.บ่อแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๗ |

-24-

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1. 	ประเภทครุภัณฑ์	สำนักงาน

1.1 แผนงาน	บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละ เอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เหล็กสำหรับใช้ในการเก็บเอกสาร | ตู้เหล็กสำหรับใช้ในการเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มีมือจับชนิดบิน มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น | 12,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |